NAVODILA ZA IZDELAVO ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV

IZ NASLOVA UKREPOV LEADER

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA OBDOBJE 2007–2013

Verzija 1.4

Datum: 1.10. 2014

KRATICE	4

1.	UVOD	6

2.	DINAMIKA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV	6

3.	PRIDOBITEV SOGLASJA V PRIMERU FINANČNE, VSEBINSKE ALI ČASOVNE SPREMEMBE PROJEKTOV	7

3.1. Finančne spremembe	7

3.1.1 Povečanje LEADER sredstev v posamezni fazi projekta	7

3.1.2 Uveljavljanje višjega deleža prispevka v naravi	8

3.2. Vsebinske spremembe	8

3.2.1. Sprememba aktivnosti v projektu	8

3.2.2. Sprememba partnerjev v projektu	8

3.2.3. Združevanje faz projekta	8

3.3. Časovne spremembe v projektu	9

3.3.1. Obdobje izvajanja projekta	9

3.3.2. Sprememba roka za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev	9

4. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV	10

5.	DOKAZOVANJE STROŠKOV	10

5.1. Dokazila o plačilu	10

5.2. Dokazovanje stroškov dela	11

5.2.1. Plače	11

5.2.2.	Avtorska pogodba, podjemna pogodba	12

5.2.3.	Delo preko študentskega servisa	12

5.3.	Dokazovanje stroškov materiala in storitev	12

5.3.1. Izbor opreme ali izvajalcev del	13

5.3.2. Uveljavljanje stroškov gradbenih storitev in potrebna soglasja	13

5.3.3. Kulturno varstveno in naravovarstveno soglasje	14

5.4. Dokazovanje in uveljavljanje prispevka v naravi	14

5.5. Preverjanje in potrjevanje vloženega zahtevka za izplačilo s strani LAS	14

5.6. Večkratno uveljavljanje istega računa	15

6.	FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI	16

7.	IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV	17

7.1. Izpolnjevanje obrazca Zahtevek za izplačilo sredstev - sofinanciranje projektov (PRP-09-L1)	17

PRILOGA 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta	21

PRILOGA 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev	27

7.2. Izpolnjevanje obrazca - Zahtevek za izplačilo sredstev - sofinanciranje vodenja LAS (PRP-09-L2)	28

Priloga 2.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih za vodenje LAS«	31

8.	PROJEKTI SODELOVANJA	33

9.	VLAGANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV	34

10.	ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV IN KONTROLA NA KRAJU SAMEM PRED IZPLAČILOM SREDSTEV	34

10.1. Administrativna kontrola popolnosti	36

10.2.	Administrativna kontrola vsebinske ustreznosti	36

| KRATICE |  |
| --- | --- |
| ARSKTRP | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| DDV | Davek na dodano vrednost |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| JR | Javni razpis za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za izvajanje pristopa LEADER |
| LAS | Lokalna akcijska skupina |
| LIN | Letni izvedbeni načrt |
| LRS | Lokalna razvojna strategija |
| MKO | Ministrstvo za kmetijstvo in okolje |
| NIP | Načrt izvedbenih |
| PRP 2007–2013 | Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 |

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (PRP 2007–2013)

je strateški dokument, v katerem so opredeljene prednostne naloge na področju razvoja podeželja v Republiki Sloveniji in predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se politika razvoja podeželja osredotoča na štiri temeljne cilje (osi razvoja): izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva (1. os), izboljšanje okolja in podeželja (2. os), izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gospodarske dejavnosti (3. os) ter LEADER (4. os), ki nadgrajuje prve tri osi.

LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment Rural)

predstavlja povezavo med ukrepi za razvoj podeželja. Pristop LEADER je, kot ukrep Evropske strukturne politike, namenjen izboljšanju razvojnih možnosti podeželja z aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj pristopa je izgradnja in učinkovita raba lokalnih zmogljivosti (človeških, naravnih in finančnih virov) ob aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo z uresničevanjem lokalnih pobud preko lokalnega partnerstva prispevati k razvoju lastnega območja. Finančna sredstva ukrepov so namenjena izvajanju lokalnih razvojnih strategij (LRS), spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja ter vodenju lokalnih akcijskih skupin, pridobivanju strokovnih znanj in animaciji območja.

Lokalna akcijska skupina (LAS)

je organizirano javno-zasebno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju z namenom učinkovitejšega razvoja le-tega. Njegova naloga je, da na podlagi dobrega poznavanja domačega prostora (lokalnih virov, problemov in priložnosti) izdela in preko projektov izvaja lokalno razvojno strategijo ter upravlja s finančnimi sredstvi iz ukrepov LEADER. Organiziranje LAS po pristopu LEADER je tudi pogoj za pridobitev finančne podpore iz ukrepov LEADER. LAS sestavljajo predstavniki javnega, ekonomskega in civilnega sektorja, s čimer združuje razpoložljive človeške in finančne vire vseh treh sektorjev za učinkovitejše delo LAS in izvajanje projektov. Vsak od sektorjev ima svoje značilnosti in lahko prispeva k razvoju podeželja na drugačen način. Bistvo ustanovitve LAS je s sodelovanjem partnerjev iz vseh treh sektorjev učinkovito izvajanje lokalne razvojne strategije in uresničevanje njenih razvojnih ciljev.

Lokalna razvojna strategija (LRS)

je strateški dokument LAS za razvoj njenega podeželskega območja. V njej LAS opredeljuje prednostne naloge, ki jih je na območju potrebno izvesti za odpravljanje razvojnih problemov in doseganje razvojnih ciljev. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja in izraženih potrebah, kot jih opredelijo lokalni prebivalci, ekonomske, javne in civilne interesne skupine, ki živijo in delujejo na območju LAS. Sodelovanje lokalnih akterjev pri pripravi in izvajanju LRS in aktivno vključevanje lokalnih virov predstavlja t.i. pristop »od spodaj navzgor« (ang. bottom-up), ki dopolnjuje ostale nacionalne in regijske politike, ki se večinoma izvajajo na način od zgoraj navzdol.

Letni izvedbeni načrt / načrt izvedbenih projektov (LIN / NIP)

je dokument, s katerim LAS določi, s katerimi projekti, ki sledijo prednostnim nalogam iz lokalne razvojne strategije, in v kakšnem časovnem obdobju bo porabil finančna sredstva, ki so mu namenjena za izvedbo razvojnih projektov. Od leta 2011 naprej je NIP nadomestil LIN.

Upravičenci do sredstev za izvajanje ukrepov LEADER so LAS.

Končni prejemniki sredstev so v primeru izvajanja ukrepa Izvajanje lokalnih razvojnih strategij  nosilci projekta in partnerji v projektu, ki morajo imeti bivališče, sedež ali izpostavo na območju tiste LAS, ki je projekt uvrstila v NIP. Izjema so pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju več LAS. V primeru izvajanja ukrepa Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja in Vodenje LAS so končni prejemniki sredstev LAS.

## UVOD

Navodila za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova ukrepov LEADER (v nadaljevanju: zahtevek za izplačilo) so namenjena upravičencem – LAS za poenoteno izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova ukrepov 4. osi (LEADER)

Navodila pojasnjujejo pripravo zahtevkov za izplačilo, pogoje za njihovo vlaganje, pojasnila in zahteve, ki se nanašajo na uveljavljanje določenih tipov stroškov, pravilno izpolnjevanje obrazcev za vlaganje zahtevkov za izplačilo in kratek opis kontrol, ki se izvedejo pred izplačilom zahtevka za izplačilo.

Navodila so objavljena na spletni strani ARSKTRP.

Nepovratna sredstva LEADER so namenjena sofinanciranju izvajanja:

  - ukrepa 41 (411, 412, 413): Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (LRS),

  - ukrepa 421: Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja,

  - ukrepa 431: Vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj in animacija območja (vodenje LAS).

Do izplačila  zahtevkov za izplačilo so upravičene le LAS, ki so na javnem razpisu za izbor in potrditev LAS od MKO pridobile status delujoče LAS.

Za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev sta LAS na voljo dva obrazca, ki se razlikujeta glede na namen:

  - Prvi zahtevek (obrazec PRP-09-L1) je namenjen vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za sofinanciranje izvajanja lokalne razvojne strategije in projektov medregijskega in čezmejnega sodelovanja.

  - Drugi zahtevek (obrazec PRP-09-L2) je namenjen vlaganju zahtevkov za izplačilo sredstev za sofinanciranje vodenja LAS.

Obrazca za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev se nahajata v prilogi navodil spletni strani ARSKTRP.

Oblika in vsebina zahtevkov nosilcev projektov, ki jih ti vlagajo na LAS, ni predmet teh navodil  in sodi v pristojnost posameznega LAS.

## DINAMIKA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV

V skladu s četrtim odstavkom 102. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. In 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/2011, 37/2011-popr., 103/2011, 57/2012, 63/2013 in 38/2014; v nadaljevanju: Uredba PRP). upravičenci vlagajo  zahtevke za  izplačilo na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Zahtevki za izplačilo se vlagajo v skladu z roki, določenimi  v odločbi o potrditvi NIP. Zahtevki za izplačilo, ki niso vloženi v predpisanem roku, se s sklepom zavržejo. S sklepom se zavržejo tudi zahtevki za izplačilo, ki so vloženi med 6. oktobrom in 5. decembrom tekočega leta.

V letu 2015  se s sklepom zavržejo vsi zahtevki za izplačilo, ki bodo vloženi po 30. juniju 2015.

## PRIDOBITEV SOGLASJA V PRIMERU FINANČNE, VSEBINSKE ALI ČASOVNE SPREMEMBE PROJEKTOV

NIP se šteje kot vloga za izvedbo projekta in je v obliki, kot je potrjen  oz. kasneje z morebitno odločbo o spremembi NIP spremenjen, podlaga za preverjanje in določanje upravičenosti izdatkov. LAS je dolžan za vsakršno spremembo (finančno, vsebinsko ali časovno), ki odstopa od potrjenega projekta v NIP, pridobiti soglasje ARSKTRP. Vlogo za spremembo obveznosti se vloži v skladu s 54. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR in 26/2014; v nadaljevanju: ZKme-1).

V skladu s sedmim odstavkom 98. člena Uredbe PRP lahko LAS po izdaji odločbe o potrditvi NIP  in pred potekom rokov za vložitev zahtevkov za izplačilo, vloži največ tri obrazložene zahtevke za spremembo časovnih, vsebinskih in finančnih obveznosti, opredeljenih v odločbi o potrditvi NIP. Prenašanje sredstev med projekti znotraj NIP po izdani odločbi o potrditvi NIP ni možno.

Za spremembo obveznosti mora LAS vložiti podrobno obrazloženo vlogo, v kateri natančno pojasni predlagane spremembe in razloge za predlagane spremembe.

Za datum vložitve zahtevka za soglasje se šteje datum oddaje priporočene pošiljke na pošto, če je ta  razviden iz ovojnice, v nasprotnem primeru pa dan, ko organ vlogo prejme. Če se zahtevek za soglasje pošlje po elektronski pošti na elektronska naslova: aktrp@gov.si ali prp-spremembe.aktrp@gov.si, potem se šteje za datum oddaje zahtevka za spremembo obveznosti datum, na katerega je vlagatelj poslal svoj zahtevek.

### 3.1. Finančne spremembe

### 3.1.1 Povečanje LEADER sredstev v posamezni fazi projekta

Če LAS ugotovi, da bo predvidena LEADER sredstva za projekt, ki se izvaja v več fazah, zaradi prenosa ali dodatnih izvedbenih aktivnosti porabil drugače,  kot je bilo načrtovano, lahko  v skladu s 54. členom ZKme-1 vloži vlogo za spremembo obveznosti. Pri tem mora navesti višino zadevnih sredstev in kam jih bi jih želel prerazporediti.

Vlogo za prenos sredstev med fazami mora LAS vložiti pred potekom roka za vložitev zahtevka za izplačilo. Prenos LEADER sredstev je možen zgolj znotraj istega projekta v zadevnem NIP.

### 3.1.2 Uveljavljanje višjega deleža prispevka v naravi

LAS lahko vloži vlogo za odobritev višjega deleža prispevka v naravi od skupne vrednosti posamezne faze, kot je bilo predvideno v NIP, vendar končni znesek prispevka v naravi  ob zaključku projekta ne sme presegati 15 % skupnih upravičenih stroškov projekta iz NIP oziroma 20 % skupnih stroškov, če gre za projekt, ki je bil potrjen pred uveljavitvijo Uredbe PRP v letu 2011.

LAS ni upravičen, da bi za posamezno fazo uveljavljal višji delež sofinanciranja, kot je predvidel v NIP in mu je bil z odločbo o potrditvi NIP potrjen.

### 3.2. Vsebinske spremembe

### 3.2.1. Sprememba aktivnosti v projektu

LAS mora vložiti vlogo za spremembo NIP vedno, kadar::

- predvidene aktivnosti, ki jo je navedel v NIP, ne bo izvedel;

- želi izvesti dodatno aktivnost, ki ni bila predvidena v NIP in pri tem uveljavljati nastale stroške;

- želi izvesti aktivnosti na drugačen način, kot je predvideno v NIP;

(primer: v NIP je LAS predvidel izvedbo promocije projekta z objavo 10 radijskih

obvestil, sedaj pa ugotovili, da bo uspešneje izvedel promocijo projekta z izdelavo spletne strani ali pa z objavo člankov v časopisih);

- želi izvesti posamezno aktivnost v neki drugi fazi, kot pa je predvidel v NIP;

(primer: v NIP je LAS predvidel izvedbo dveh delavnic v 2. fazi projekta, potem pa je ugotovi, da je bolj smiselno izvesti delavnice že v 1. fazi projekta);

- želi izvesti več aktivnosti,  kot jih je predvidel v NIP;

(primer: LAS je v NIP predvidel, da bo postavil 10 označevalnih tabel, tekom izvajanja projekta se je izkazalo, da jih mora postaviti 15);

- v primeru drugih vsebinskih, finančnih ali časovnih sprememb, povezanih z izvedbo projekta in nastalimi stroški.

LAS mora izvesti vse predvidene aktivnosti opredeljene v NIP in potrjene z odločbo o potrditvi NIP.

### 3.2.2. Sprememba partnerjev v projektu

LAS mora vložiti vlogo za spremembo NIP,  kadar želi uveljavljati stroške, ki so naslovljeni na novega partnerja v projektu, ki ni bil predviden v NIP.

LAS lahko uveljavlja le tiste stroške v projektu, ki jih uveljavlja nosilec projekta in/ali partnerji v projektu in so bili opredeljeni v NIP. Če LAS uveljavlja račune, ki niso  naslovljeni na enega izmed partnerjev v projektu, se  takšni računi zavrnejo.

### 3.2.3. Združevanje faz projekta

LAS je v NIP predvidel, da bo projekt izvedel v dveh fazah. Če  LAS med izvajanjem aktivnosti v projektu  ugotovi, da bi bilo projekt smiselno združiti in izvesti v eni fazi ter po zaključku projekta vložiti en zahtevek za izplačilo sredstev, mora pred vložitvijo zahtevka  za izplačilo vložiti vlogo za spremembo NIP  in  pridobiti soglasje ARSKTRP.

Če posamezna aktivnost ni izvedena oz. projekt ni zaključen v skladu z odločbo o odobritvi/spremembi NIP, bodo stroški za zadevni projekt zavrnjeni v celoti.

Če je bila katera izmed faz projekta že izplačana, se bodo že izplačana sredstva izterjala v celoti.

### 3.3. Časovne spremembe v projektu

### 3.3.1. Obdobje izvajanja projekta

LAS mora vložiti vlogo za spremembo obdobja izvajanja projekta,  če  želi začeti z aktivnostmi prej ali bo zaključil z aktivnostmi kasneje, kot je predvidel v NIP.

LAS mora izvesti vse aktivnosti znotraj potrjenega obdobja izvajanja projekta. To pomeni, da se lahko začnejo prve aktivnosti izvajati šele na dan, kot ga je LAS predvidel v NIP kot začetek izvajanja projekta.

Če je potrebno pridobiti katerokoli dovoljenje oz. soglasje v skladu z veljavno zakonodajo (npr. uporabno dovoljenje, kulturno varstveno soglasje), mora LAS k posameznemu zahtevku za izplačilo priložiti tudi njegovo kopijo.

### 3.3.2. Sprememba roka za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev

LAS mora v skladu s 54. členom ZKme-1 zaprositi za spremembo obveznosti (sprememba dinamike vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev),  če želi  zahtevek za izplačilo vložiti kasneje,  kot je potrjeno z odločbo o potrditvi NIP.

LAS mora  vložiti vlogo za spremembo obveznosti  pred potekom roka,  določenega  z  odločbo o potrditvi NIP oziroma v njenih morebitnih spremembah.

LAS lahko zahtevek za izplačilo sredstev vloži pred rokom,  določenem v odločbi o potrditvi NIP.

LAS lahko pred zaključkom upravnega postopka administrativne kontrole, to je do vročitve odločbe o znižanju zahtevka za izplačilo, zahtevek za izplačilo dvigne in ga kasneje ponovno vloži. LAS lahko zahtevek za izplačilo umakne samo v primeru, če kontrola na kraju samem še ni bila izvedena.

LAS lahko zahtevek za izplačilo potem ponovno vloži, vendar še pred iztekom roka za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je bil odobren v odločbi o potrditvi NIP oziroma njenih morebitnih spremembah. LAS v tem vmesnem času ne more prositi za podaljšanje roka za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

Prav tako LAS ne more že po vloženem zahtevku za izplačilo prositi za spremembo roka za vložitev zahtevka. LAS bo v primeru, da za spremembo ni pravočasno zaprosil, spremembo v projektu pa izvedel, oddal zahtevek, ki ne bo skladen z NIP in bo v zadevnem delu zavrnjen.

Če LAS na ARSKTRP ne vloži vloge za spremembo obveznosti ali mu sprememba obveznosti ni odobrena, se upošteva zadnja izdana odločba o potrditvi NIP.

## 4. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Sredstva, odobrena v  odločbi, se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo. Zahtevek za izplačilo se vloži v roku, ki je odobren v odločbi o potrditvi NIP oz. v morebitnih spremembah odločbe.

Zahtevku za izplačilo sredstev mora LAS v skladu z drugim odstavkom 102. člena Uredbe PRP priložiti:

- originalne izvode računov ali overjene fotokopije računov, ki se LAS ne vračajo ali originalne izvode računov skupaj z njihovimi fotokopijami. V tem primeru ARSKTRP fotokopije zadrži, originalne izvode računov pa po opravljenih kontrolah vrne LAS,

- dokazila o plačilih, ki morajo biti v primeru, da niso originalna potrjena s strani nosilca projekta in odgovorne osebe LAS,

- poročilo o opravljenem delu, ki ga podpišeta nosilec projekta in odgovorna oseba LAS,

- fotokopije vseh veljavnih pogodb ter aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške,

- pri gradbenih delih fotokopijo gradbene situacije, ki jo potrdijo pooblaščeni nadzorni organ, nosilec projekta in LAS,

- dokazil pod 2., 3., 4. in 5. točko se upravičencu ne vrača.

V skladu z drugim odstavkom 102. člena Uredbe PRP mora biti projekt, na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša oziroma njegova faza, v celoti zaključena ter vsi računi plačani. Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo morajo biti pridobljena vsa dovoljenja in soglasja.

Vsebina vloženega zahtevka za izplačilo mora biti skladna z vsebino aktivnosti v NIP oz. aktivnostmi, ki so bile odobrene z odločbo.

Če LAS zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo, se šteje,  da ta ni izpolnil obveznosti iz odločbe o potrditvi NIP in se končnega prejemnika sredstev izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in za naslednje koledarsko leto.

## DOKAZOVANJE STROŠKOV

### 5.1. Dokazila o plačilu

Vrste upravičenih in neupravičenih stroškov so določene v 95. členu Uredbe PRP. LAS mora upravičenost vseh nastalih stroškov, ki so nastali pri izvajanju določenega ukrepa, dokazati z verodostojnimi in popolnimi dokumenti.

Vsako plačilo določenega stroška mora biti  dokazano z ustreznim dokazilom o plačilu.

V skladu z 2. točko prvega odstavka 102. člena Uredba PRP morajo biti vsa dokazila o plačilih originalna, oz. njihove kopije potrjene z originalnim žigom banke ali pregledane in potrjene s strani odgovorne osebe LAS, z originalnim podpisom in žigom. Slednje vključuje tudi vse vrste izpiskov iz elektronskega bančništva. Izjema so le izpisi o plačilih, ki jih izda Ministrstvo za finance proračunskim uporabnikom. To potrdilo ne potrebuje žiga in podpisa Ministrstva za finance.

Vsa dokazila o plačilu morajo vsebovati natančen sklic na številko računa, ki se plačuje, oz. mora biti na njih naveden sklic, ki ga je navedel izdajatelj računa; ustrezen je tudi sklic na predračun, ponudbo, naročilnico ipd. Smiselno enako velja tudi za sklice pri plačilih plače, avtorskih honorarjih. Vsi ti dokumenti pa morajo biti v takšnem primeru priloženi v zahtevku za izplačilo, sicer ustrezna preveritev izplačila ni mogoča.

Dokazila o plačilu , kot npr. plačilni nalog, asignacijska pogodba, pobot, bančni izpisek, kompenzacija,  se priložijo v kopiji, ki je potrjena s strani LAS in nosilca projekta (žig in podpis).

Če pri administrativni kontroli zahtevka ni mogoče jasno ugotoviti, ali je bil račun v resnici plačan (npr. ni sklica, ni blagajniškega prejemka), potem lahko upravni delavec zahteva od LAS tudi dostavo ustrezne konto kartice, zato da se lahko ugotovi, ali je bil znesek plačila dejansko nakazan na račun izdajatelja računa.

Če se v zahtevku kateri od dokumentov sklicuje na dobavnico ali naročilnico in ta v zahtevku ni priložena, ali če na računu ni ustrezne specifikacije blaga oz. opravljene storitve, lahko upravni delavec, ki opravlja administrativno kontrolo,  pozove LAS, da zadevni dokument dostavi.

Poleg zgoraj navedenih dokazil, mora LAS k zahtevku za izplačilo LAS priložiti tudi druga dokazila , s katerimi dokazuje nastanek in upravičenost stroškov , kot npr. vabila, fotografije, gradivo, poročila, liste prisotnosti, brošure, karte, članki, kopije potnih nalogov, potna poročila ipd.

Dokazila o stroških, ki jih je, upoštevajoč vrsto ukrepa oz. projekta, tudi potrebno priložiti  v zahtevku, so: potni nalogi, plačilne liste, časovnice z navedbo in opisom opravljenih aktivnosti po dnevih in druga dokazila, ki izkazujejo nastanek določenega stroška.

Vsi dokumenti v zahtevku morajo biti v pravilnem časovnem sosledju (ponudbe in predračun, računi in dokazila); ponudba ne sme imeti datuma, ki je po datumu izdanega računa ali po datumu opravljene storitve, ki je navedena na računu, datum opravljene storitve na računu mora biti enak obdobju, ko je bila storitev dejansko opravljena ipd.

### 5.2. Dokazovanje stroškov dela

### 5.2.1. Plače

Stroške plače se dokazuje z/s:

- plačilno listo, z originalnim žigom in podpisom delodajalca in LAS,

- časovnico/poročilom o opravljenem delu, z originalnim žigom in podpisom LAS,

- kopijo pogodbe med delodajalcem in delojemalcem (pogodba o zaposlitvi),

- kopijo sklenjenih aneksov k pogodbi o zaposlitvi,

- avtorsko, podjemno ali drugo ustrezno pogodbo,

- dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (original izpis dokazila ali kopije potrjene s strani LAS in nosilca projekta, kopija REK obrazca).

Iz časovnice oziroma poročila o opravljenem delu mora biti razvidno:

- ime in priimek zaposlene osebe,

- natančen opis opravljenih del z datumi, za dela, ki so nastala na projektu / vodenju,

- število dejansko opravljenih ur na projektu / vodenju,

- način izračuna / določitve nastalih stroškov (npr. urna postavka, človek / dan…)

- vrednost nastalih skupnih stroškov na projektu / vodenju,

- podpis zaposlene osebe,

- ime in priimek odgovorne osebe delodajalca,

- podpis in žig delodajalca,

- datum

- žig in podpis LAS.

### Avtorska pogodba, podjemna pogodba

Zgolj avtorska ali podjemna pogodba ne velja kot dokazilo o nastalem strošku. K zahtevku za izplačilo sredstev je potrebno priložiti:

- obračun honorarja ali račun Avtorske agencije RS (AAS), iz katerega so razvidni vsi nastali stroški, vezani na avtorsko ali podjemno pogodbo. Obračun honorarja ali račun AAS mora biti opremljen z žigom in podpisom LAS,

- kopijo avtorske ali podjemne pogodbe,

- dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca (original izpis dokazila ali kopije potrjene s strani LAS in nosilca projekta, kopija REK obrazca).

### Delo preko študentskega servisa

Stroške osebe, zaposlene preko študentskega servisa se dokazuje z/s:

- računom študentskega servisa, s katerega je razvidno neto izplačilo, koncesijske dajatve in DDV na koncesijske dajatve, potrjenim z žigom in podpisom LAS – PAZITI: koncesijska dajatev ni upravičen strošek,

- časovnica / poročilo o opravljenem delu,

- dokazila o plačilu vseh stroškov delodajalca ( original izpis dokazila ali kopije potrjene s strani LAS in nosilca projekta).

### Dokazovanje stroškov materiala in storitev

Račun mora biti opremljen v skladu določbami 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost  (NPB9)  z naslednjimi podatki:

- zaporedna številka računa,

- količina in vrsta blaga oziroma obseg storitve (podrobna specifikacija blaga ali storitev),

- podatki o izdajatelju računa (vključno z ID številko),

- kraj in datum izdaje računa,

- datum opravljene dobave oziroma storitve,

- podatki o kupcu (vključno z ID številko),

- znesek računa z in brez DDV,

- podpis in žig izdajatelja računa.

Razen izjem, ki so predvidene v citiranem členu zakona o davku na dodano vrednost.

V kolikor je bila narejena naročilnica, predračun ali pogodba, je potrebno priložiti tudi kopijo le-teh.

### 5.3.1. Izbor opreme ali izvajalcev del

4. točka 99. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14; v nadaljevanju: Uredba PRP) določa, če je v NIP vključen projekt, ki vsebuje predmet podpore iz ostalih ukrepov 1., 2. ali 3. osi iz PRP 2007-2013, mora biti v skladu z Uredbo 1698/2005/ES in PRP 2007-2013. Nosilec projekta mora ob oddaji NIP izpolnjevati pogoje, ki jih za posamezen ukrep določa v času oddaje NIP veljavna Uredba PRP in uredba, ki ureja plačila ukrepov 2. osi iz PRP 2007-2013, in upoštevati določbe, ki se nanašajo na upravičene stroške in natančne določbe za posamezen ukrep.

To pomeni, da so tri ponudbe obvezne vedno, kadar se končni prejemnik podpore v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne šteje za naročnika, in je predmet podpore mogoče izvesti v okviru ostalih ukrepov 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja 2007–2013, in sicer za zneske nad 10.000,00 eurov (brez DDV).

Ponudbe morajo biti medsebojno primerljive in če ni bila izbrana najnižja ponudba, mora končni prejemnik podpore obrazložiti, zakaj ni izbral najnižje ponudbe. Ponudbe morajo biti pridobljene oz. datirane pred izdajo računa, sicer ne morejo biti osnova za izbiro izvajalca.

V primeru izvedbe postopka javnega naročanja je potrebno k zahtevku za izplačilo predložiti tudi dokazila o izvedbi  celotnega postopka izbire ponudnika.

### 5.3.2. Uveljavljanje stroškov gradbenih storitev in potrebna soglasja

V skladu z 11 odst. 106. člena morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.

Najkasneje ob vložitvi zahtevka je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje (če je glede na vrsto gradnje ali rekonstrukcije to obvezno), projektno dokumentacije s popisom del, oz. skice objekta z izmerami, če gre za objekte, kjer ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Vedno mora biti razvidna tudi lokacija objekta.

V zahtevku mora biti priložena kopija KONČNE gradbene situacije, ki je potrjena s strani izvajalca del, nosilca projekta, pooblaščenega nadzornika del in LAS (žigi in podpisi).

Če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta in je bilo predhodno pridobljeno gradbeno dovoljenje, potem je potrebno v zahtevku za izplačilo sredstev kot dokaz, da je investicija zaključena, priložiti tudi UPORABNO dovoljenje. Če slednje ni priloženo, potem se investicija ne šteje kot zaključena in se zahtevek ne izplača.

### 5.3.3. Kulturno varstveno in naravovarstveno soglasje

Če se ob gradnji posega v naravno okolje in/ali gre za posege v objekte kulturne dediščine, je potrebno izpolnjevanje naravovarstvenih pogojev in kulturno varstvenih pogojev ter pridobiti soglasja, izdana na njihovi osnovi.

Soglasja morajo biti izdana s strani pristojnega območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (podlaga Zakon o varovanju kulturne dediščine), oz. s strani Agencije RS za okolje (podlaga Zakon o ohranjanju narave). Kakršno koli drugo potrdilo ni veljavno.

Če gre za tematsko pot kulturne dediščine je potrebno vedno pridobiti soglasja vseh lastnikov parcel, preko katerih bo ta tematska pot potekala. K temu sodi tudi vris trase preko zemljiških parcel, tako da je možno preveriti število zbranih soglasij.

### 5.4. Dokazovanje in uveljavljanje prispevka v naravi

Prispevek v naravi je upravičen strošek v skladu z določili 54. člena uredbe Uredbe sveta št. 1974/2006/ES .

Vsebina dokumenta o prispevku v naravi:

- datum in kraj izdaje dokumenta,

- zaporedna številka dokumenta,

- datum(i) opravljenega dela, izvedene aktivnosti

- število opravljenih ur na posamezni dan/aktivnost oziroma količine v primeru zagotavljanja materiala,

- kdo je opravljal delo/kdo je prispeval v naravi,

- naziv projekta/naziv aktivnosti,

- podpis in žig tistega, ki je prispeval v naravi (partner v projektu),

- podpis in žig LAS.

Kot dokaz je pri uveljavljanju stroškov v naravi potrebno predložiti naslednje:

- Potrdilo neodvisnega pooblaščenega cenilca ali uradnega organa z ustreznimi pooblastili: v primeru zagotavljanja zemljišč ali nepremičnin

- Izračun vrednosti dela na podlagi upoštevanja porabljenega časa ter običajne urne in dnevne postavke za opravljeno enakovredno delo: v primeru neplačanega prostovoljnega dela

- Katalogi, ceniki, predračuni, ponudbe ali drugi ustrezni dokumenti: v primeru zagotavljanja opreme ali surovin.

### 5.5. Preverjanje in potrjevanje vloženega zahtevka za izplačilo s strani LAS

LAS zahtevek za izplačilo nosilca aktivnosti pregleda ter ustrezno označi in potrdi vsa originalna dokazila o stroških oziroma njihove overjene fotokopije. Vsako originalno dokazilo o nastalem strošku mora imeti navedbe:

- »Dokazilo je del projekta _______________« oziroma »Dokazilo je del vodenja LAS«,

- zaporedno številko, ki je enaka tisti v Prilogi 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta, oziroma v Prilogi 2.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih za vodenje LAS,

- datum pregleda s strani LAS,

- ime in priimek pregledovalca računov,

- podpis pregledovalca in

- žig LAS.

Navedbe so lahko tudi na hrbtni strani dokumenta. Zanje se lahko uporabljajo žigi, nalepke, lahko pa je navedba tudi napisana ali natisnjena.

### 5.6. Večkratno uveljavljanje istega računa

V primeru, da LAS želi uveljavljati posamezne stroške, ki so nastali na različnih projektih ali v različnih fazah projekta, pa so ti zajeti v istem dokazilu o stroških (npr. na istem računu), to stori na način, da k prvemu zahtevku za izplačilo sredstev priloži originalni izvod dokazila o stroških računa (in identično kopijo, če želi vračilo računa) ali overjeno fotokopijo dokazila o stroških, na katerem navede aktivnosti, na katere faze projekta se navezuje posamezni strošek. Na računu  je potrebno označiti :

- katere stroške (od vseh stroškov na računu) uveljavlja za posamezen projekt/fazo (npr. mizo in stole, ne pa tudi računalnika), oziroma v kakšnem deležu posamezen strošek uveljavlja za posamezen projekt/fazo (kot npr. 30 % skupnega računa za telefon).

- naziv projekta, zaporedno fazo projekta oziroma obdobje vodenja LAS, pri katerem so nastali stroški,

- skupno (bruto) višino stroškov in upravičeno (neto) višino stroškov, ki so nastali pri posameznem projektu ali posamezni fazi projekta.

V nekaterih primerih bo upravljavec LAS tudi nosilec projekta. Tako bo imel na istem računu (npr. plača) stroške tako za vodenje LAS, kot tudi stroške za delo na projektu in celo stroške dela na drugih projektih.

Priporočljivo je,  da se v pogodbi oziroma z aneksom k pogodbi med LAS in upravljavcem LAS določite, kolikšen del tekočih stroškov (npr. plača, elektrika, telefon, najemnina) odpade vsak mesec za vodenje LAS in kolikšen del na posamezen projekt (navesti je potrebno tudi naziv projekta).

Upravljavec LAS lahko ob sklicevanju na pogodbo tako izstavi le en račun (zahtevek) za vse tekoče stroške, ki so opredeljeni v specifikaciji. Iz zahtevka za plačilo, ki ga upravljavec LAS izstavi LAS, mora biti jasno razvidno, na katere račune se ta zahtevek za plačilo nanaša, tako da so našteti: št. računa, izdajatelj, datum in znesek računa.

Priporočljivo je, da se že pri izstavitvi računa od prodajalca/izvajalca storitve zahteva ločen račun, če se bo isti račun uveljavljal v različnih fazah projekta.

K zahtevku za plačilo upravljavca LAS morajo biti priložene tudi kopije računov.

Zahtevek upravljavca mora imeti žig in podpis odgovorne osebe upravljavca ter žig in podpis odgovorne osebe LAS. Če kopija pogodbe med upravljavcem in LAS z morebitnimi aneksi k pogodbi ni bila predložena v katerem od prejšnjih zahtevkov LAS za izplačilo, je treba priložiti k zahtevku upravljavca tudi slednje.

## FINANCIRANJE IN FINANČNI TOKOVI

LAS mora delovati neprofitno. Imeti mora svoj račun ali podračun, z razdeljenimi postavkami in konti za posamezen namen. Na tem računu se lahko zbirajo tudi druga (lastna) sredstva LAS, torej sredstva, ki jih LAS ne dobi iz naslova PRP 2007–2013. Sredstva LAS morajo biti porabljena namensko in tako, da LAS z njimi ne ustvarja dobička.

LAS lahko za projekte z nosilci oziroma partnerji v projektu, sklene pogodbo o sofinanciranju. Po zaključku projekta in plačilu vseh obveznosti v zvezi s projektom s strani nosilca projekta, le-ta v skladu s pogodbo od LAS zahteva povračilo višine sofinanciranega deleža. Enako velja za stroške, ki jih upravljavec LAS uveljavlja na podlagi pogodbe med LAS in njim.

V nadaljevanju se za nosilca projekta in za upravljavca uporablja izraz nosilec aktivnosti.  Za financiranje velja:

- Če ima LAS dovolj lastnih sredstev, se lahko odloči, da takoj po vložitvi zahtevka nosilca aktivnosti,  plača tisti del stroškov, za katere se je LAS s pogodbo zavezal, da jih povrne nosilcem aktivnosti. Šele po izplačilu sredstev s strani LAS na račun nosilca aktivnosti, LAS vloži zahtevek za izplačilo sredstev na ARSKTRP za povrnitev stroškov iz naslova LEADER.

- V primeru, da je LAS nosilec aktivnosti, finančna sredstva v celoti zagotovi sam, plača vse nastale stroške in šele nato vloži zahtevek za izplačilo sredstev na ARSKTRP.

Glede na to, kdaj bo LAS finančna sredstva izplačal nosilcem aktivnosti,  ima  na voljo dve možnosti:

- sredstva izplača nosilcu aktivnosti pred prejemom sredstev s strani ARSKTRP oziroma pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP (t.i. predizplačilo LAS) ali

- sredstva prenakaže po prejemu sredstev s strani ARSKTRP v skladu z rokom določenim v Uredbi PRP.

Nosilec aktivnosti je dolžan pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev zagotoviti,  da so vse aktivnosti v zvezi s projektom ali fazo projekta zaključene in vsi računi plačani.

Od načina delovanja posameznega LAS je odvisno, kako bo moral nosilec aktivnosti zahteval povračilo sredstev upravičenih stroškov za sofinanciranje v skladu s pogodbo med nosilcem aktivnosti in LAS. Lahko vloži originalna dokazila o stroških na sedež LAS ali pa izdela zahtevek (zahtevek za povrnitev, zahtevek za plačilo, zbirni zahtevek, obrazec za povračilo, zbirni račun, ...), h kateremu priloži originalna dokazila o nastalih stroških.

ARSKTRP po prejemu zahtevka za izplačilo tega administrativno pregleda, po potrebi opravi  obisk pri izvajalcu projekta, da se seznani s potekom projekta  (t.i. »in situ«).

Na podlagi vzorčenja ARSKTRP opravlja tudi kontrole na kraju samem, katerih rezultati lahko vplivajo na višino izplačanih sredstev.

Znesek upravičenih stroškov se lahko izplača največ do višine sredstev, ki so bila odobrena z odločbo o potrditvi NIP oz. njeno morebitno spremembo. ARSKTRP znesek nakaže na bančni račun LAS oziroma na bančni račun pogodbeno določenega partnerja LAS.

LAS mora po nakazilu sredstev na bančni račun v  dveh delovnih dneh denar prenakazati na bančni račun nosilca aktivnosti, ki je stroške kril.

## IZPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Zahtevek za izplačilo je potrebno vložiti v tiskani verziji (papirnati) in elektronski verziji na zgoščenki ali drugem ustreznem elektronskem mediju. Na medij zapišite naziv LAS, ime in fazo projekta.

### 7.1. Izpolnjevanje obrazca Zahtevek za izplačilo sredstev - sofinanciranje projektov (PRP-09-L1)

LAS za vsak izvedbeni projekt ali fazo projekta vloži na ARSKTRP ločen zahtevek za izplačilo sredstev. Lahko vloži tudi več zahtevkov za izplačilo  hkrati, vendar za vsako fazo ali projekt ločen obrazec, saj velja pravilo: »ena faza je en zahtevek za izplačilo sredstev.«

Za upravičene stroške, nastale pri izvajanju projektov medregijskega ali čezmejnega sodelovanja, LAS vlaga zahtevke za izplačilo sredstev le za lasten del stroškov. Katere stroške in kolikšen delež posameznih stroškov bo krila posamezna LAS, partnerske LAS določijo v sporazumu med partnerji, kjer morajo biti natančno določene medsebojne pravice in obveznosti.

STRAN 1: »Zahtevek za izplačilo sredstev – sofinanciranje projektov«

Ukrep št.:

Napišite številko ukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP 2007–2013), iz katerega se sofinancira izvajanje projektov. Ukrepi 411, 412, 413 in 421 so namenjeni izvajanju projektov iz potrjenega NIP. Izberite ukrep, katerega cilji se najbolj ujemajo s cilji izvedbenega projekta. V pomoč naj vam bo številka iz obrazca NIP – rubrika »projekt prispeva k cilju osi«.

  - Ukrep 411 zasleduje cilje za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja (cilji 1. osi PRP 2007–2013);

  - Ukrep 412 zasleduje cilje za izboljšanje okolja in podeželja (cilji 2. osi PRP 2007–2013);

  - Ukrep 413 zasleduje cilje za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in za povečanje diverzifikacije podeželskega gospodarstva (cilji 3. osi PRP 2007–2013).

  - Ukrep 421 je namenjen spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja.

Naziv ukrepa:

Napišite ime ukrepa na katerega se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša:

  - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 1 (ukrep 411);

  - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 2 (ukrep 412);

  - Izvajanje lokalne razvojne strategije – os 3 (ukrep 413);

  - Spodbujanje medregijskega in čezmejnega sodelovanja (ukrep 421).

Datum:

Vnesite datum priprave oziroma podpisa zahtevka za izplačilo sredstev.

Pogodba / odločba št.:

Napišite številko dokumenta, na katerega se sklicujete pri izstavljanju zahtevka za izplačilo sredstev za sofinanciranje izvedbenih projektov LAS.

Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje izvedbenega projekta:

Vpišite naziv projekta, ki mora biti enak nazivu projekta v NIP (v oklepaju lahko pripišete kratico) in odločbi o potrditvi NIP. Pripišite tudi, za katero fazo vlagate zahtevek za izplačilo sredstev in koliko faz ima projekt skupaj. Primer: 1/2. V kolikor ima projekt samo eno fazo zapišite to kot 1/1.

Lokalna akcijska skupina / upravičenec:

Upravičenec do sredstev LEADER je LAS. Vnesite celoten naziv LAS.

Sedež LAS:

Napišite naslov, kjer ima LAS svoj sedež.

Davčna številka LAS:

Napišite davčno številko LAS oziroma davčno število pooblaščenega predstavnika.

Matična številka LAS:

Napišite matično številko LAS oziroma matično številko pooblaščenega predstavnika.

Transakcijski račun LAS:

Napišite številko bančnega računa ali podračuna LAS oziroma pooblaščenega predstavnika, na katerega boste prejeli nakazilo sredstev. Račun oziroma podračun mora biti rezerviran samo za LAS.

Imetnik računa LAS:

Napišite naziv imetnika računa.

Obdobje izvajanja projekta:

Vnesite obdobje izvajanja projekta, kot ste opredelili v NIP in vam je bilo odobreno z odločbo o potrditvi NIP oziroma odločbo o spremembi NIP. Datum vnesite v obliki DD.MM.LLLL–DD.MM.LLLL (D - dan, M - mesec, L - leto)

Projekt je del potrjenega letnega izvedbenega načrta (NIP) za leto:

Napišite letnico NIP. V kolikor ste v enem letu vložili dva NIP, dopišite tudi ali gre za prvi ali drugi NIP.

Številka odločbe o potrditvi NIP:

Vpišite številko odločbe o potrditvi NIP, s katero je projekt potrjen.

Številka odločbe o spremembi NIP:

Vpišite vse številke odločb o spremembah NIP, s katerimi so se odobrile spremembe projekta.

Datum vloge za spremembo NIP, za katero še ni bila izdana odločba:

Vpišite datum vloge za spremembo NIP, v kolikor še niste prejeli odločbe, s katero so bile spremembe projekta odobrene ali zavrnjene.

Višina zahtevka za izplačilo sredstev (v €):

Napišite znesek, za katerega pričakujete povračilo iz naslova LEADER za posamezen projekt oziroma fazo projekta. Višina zahtevka za izplačilo sredstev vsebuje le sofinancirani del s strani LEADER za posamezen projekt (brez lastne udeležbe). Pričakovani (zaprošeni) znesek ne sme presegati dodeljenega zneska po odločbi o potrditvi NIP za posamezno fazo ali presegati dejansko upravičenega zneska na podlagi dokazil o stroških.

Prispevek v naravi:

Obkrožite »DA«, v kolikor del stroškov nastalih z izvedbo projekta krijete s prispevkom v naravi, oziroma obkrožite »NE«, če dela stroškov niste krili s prispevkom v naravi.

Podpis in žig

Odgovorna oseba LAS (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predsednika LAS ter njegov lastnoročni podpis ter žig LAS, če obstaja.

Odgovorna oseba upravljavca (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika upravljavca ter njegov lastnoročni podpis in žig.

STRAN 2: »Izjava«

K vsakemu zahtevku za izplačilo sredstev obvezno priložite izpolnjeno izjavo. Z izjavo se zavezujete, da so podatki iz zahtevka za izplačilo sredstev resnični in točni; da je dokumentacija, ki je priložena k zahtevku za izplačilo sredstev verodostojna; da so dokazila o stroških (računi in druga dokazila) originalna in stroški plačani; da so bila dokazila o stroških pregledana s strani LAS; da so od zahtevane vsote odšteti neupravičeni stroški in DDV; da so bila zaprošena sredstva namensko porabljena; da je višina zahtevka za izplačilo sredstev skladna z dejansko porabljenimi sredstvi za projekt, da je bil projekt izveden v skladu s potrjenim projektom (z odločbo o potrditvi NIP), da hranite vso dokumentacijo o projektu; da za iste upravičene stroške, kot jih navajate v zahtevku za izplačilo sredstev, še niste prejeli javnih sredstev proračuna RS ali sredstev EU ter da istih upravičenih stroškov ne boste uveljavljali na drugih projektih.

Stroški, ki nastanejo z aktivnostmi, katerih nosilec ali naročnik je občina, ki je nosilec projekta ali partner v projektu, se ne štejejo med že prejeta javna sredstva proračuna RS, ampak med lastna sredstva projekta. V tem primeru se morajo nastala dokazila o stroških glasiti na občino, njihovo plačilo pa mora biti izvedeno s strani in računa občine.

Če se ob kontroli projekta ali v primeru pritožbe s strani tretje osebe izkaže, da je kršena vsebina katere od točk izjave, se to šteje za kršitev, ki ima za posledico vračilo sredstev in se postopa v skladu s 107. členom Uredbe PRP.

Odgovorna oseba LAS (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predsednika LAS ter njegov podpis ter žig LAS, če obstaja.

Odgovorna oseba upravljavca (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika upravljavca ter njegov podpis in žig.

Odgovorna oseba nosilca projekta (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika nosilca projekta ter njegov podpis in žig, razen v primeru, kadar je nosilec projekta LAS ali upravljavec LAS.

Nosilec projekta s podpisom potrdi, da je seznanjen z vsebino zahtevka za izplačilo sredstev, višino upravičenih stroškov, deležem sofinanciranja in obveznostmi, ki sledijo iz podpisa izjave.

STRAN 3: »Poročilo o opravljenem delu«

Opis izvedbe projekta / faze projekta:

Opišite uspešnost izvedbe posameznih aktivnosti, kot ste jih predvideli v NIP. Pišite na način, da bo možna čim lažja primerjava s predvidenimi aktivnostmi v NIP in z dejansko situacijo na kraju samem. Pri opisu aktivnosti navedite:

  - datum izvedbe,

  - lokacijo izvedbe,

  - število udeležencev,

  - kateri stroški so nastali (v oklepaju pripišite zaporedno številko dokazila o strošku (npr. računa) iz Priloge 1.1, ki se nanaša na posamezno aktivnost (npr. R1); v oklepaju pripišite tudi dokazilo, s katerim dokazujete nastali strošek (npr. vabilo, karta, zapisnik, lista prisotnosti, publikacija, promocijsko gradivo, časovnice, poročila o opravljeni službeni poti)

Opis vloge in opravljene aktivnosti posameznih partnerjev v projektu:

Za vsakega v NIP predvidenega partnerja opišite njegovo vlogo v projektu, vključno z nosilcem projekta. Navedite seznam partnerjev in njihov konkretni prispevek (izvedba katerih aktivnosti, financiranje projekta, prispevek v naravi, …).

Projekt je bil inovativen:

Če menite, da je bil projekt inovativen, označite »DA« in obrazložite v čem in zakaj je bil projekt inovativen.

STRAN 4: »Rezultati projekta«

Vnesite kratek opis učinkov zaključenega projekta oziroma zaključene faze projekta za katero vlagate zahtevek za izplačilo sredstev. Učinke projekta neposredno primerjajte s predvidenimi rezultati v NIP. Podajte obrazložitev v primeru nedoseganja planiranega stanja.

»Indikatorji«

Izpolnite tabelo z indikatorji, kot ste jih predvideli v NIP. V vsakem zahtevku za izplačilo sredstev posebej opredelite tudi dva stalna indikatorja:

  - Število partnerjev v projektu: vnesite število partnerjev v projektu vključno z nosilcem projekta; zunanji izvajalci niso partnerji,

  - Število novih bruto delovnih mest: upoštevajo se vsa nova delovna mesta, ki so nastala neposredno in posredno zaradi izvedbe projekta in gre za dolgoročno zaposlitev (najmanj 5 let od zadnjega izplačila sredstev EKSRP). V primeru, da gre za polovični delavni čas, znaša indikator: 0,5 delovnega mesta.

Podpisi in žigi

Odgovorna oseba LAS (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predsednika LAS ter njegov podpis ter žig LAS, če obstaja.

Odgovorna oseba upravljavca (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika upravljavca ter njegov podpis in žig.

Odgovorna oseba nosilca projekta (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika nosilca projekta ter njegov podpis in žig, razen v primeru, kadar je nosilec projekta LAS ali upravljavec LAS.

STRAN 5: »Proračunske postavke«

Izpolni ARSKTRP po prejemu in pregledu zahtevka za izplačilo sredstev.

### PRILOGA 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta

Izpolnjevanje glave obrazca:

Št. zahtevka za izplačilo sredstev:

Pustite prazno, izpolni ARSKTRP.

Višina zahtevka za izplačilo sredstev:

Vpišite znesek zahtevanega sofinanciranja sredstev LEADER, za katerega vlagate zahtevek za izplačilo sredstev. Znesek se mora ujemati z zneskom »Zaprošena vrednost za izplačilo«, ki se nahaja v nogi obrazca in »Višina zahtevka v €«, ki se nahaja na prvi strani zahtevka za izplačilo sredstev.

LAS:

Navedite naziv LAS.

Ime in faza/skupno faz projekta:

Navedite naziv projekta, kot je bil odobren z odločbo o potrditvi NIP. Pripišite tudi zaporedno številko faze projekta, za katero vlagate zahtevek za izplačilo sredstev, in skupno število faz.

Primer 1: Projekt LEADER (1/2)

Primer 2: Projekt LEADER (1/1)

Tip projekta po odločbi o potrditvi NIP:

Navedite tip projekta, kot vam je bil potrjen z odločbo o potrditvi NIP.

Delež sofinanciranja po odločbi o potrditvi NIP:

Navedite delež sofinanciranja upravičenih stroškov, kot vam je bil potrjen z odločbo o potrditvi NIP.

Delež sofinanciranja za odobrene projekte iz NIP prepišite iz stolpca v odločbi o potrditvi NIP »Zaprošena znesek sredstev LEADER (v €) in % od upravičenih stroškov« oziroma njeni zadnji veljavni spremembi.

Vpisani delež se vam bo avtomatično prenesel v stolpec »Delež LEADER podpore v % (E)«, ki je zaklenjen, zato ga ne poskušajte spreminjati.

Št. ukrepa:

Napišite številko ukrepa iz PRP 2007–2013, iz katerega se sofinancira izvajanje projektov. Ukrepi 411, 412, 413 in 421 so namenjeni izvajanju LRS. Izberite ukrep, katerega cilji se najbolj ujemajo s cilji izvedbenega projekta.

  - Ukrep 411 zasleduje cilje za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja (cilji 1. osi PRP 2007–2013);

  - Ukrep 412 zasleduje cilje za izboljšanje okolja in podeželja (cilji 2. osi PRP 2007–2013);

  - Ukrep 413 zasleduje cilje za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in za povečanje diverzifikacije podeželskega gospodarstva (cilji 3. osi PRP 2007–2013).

  - Ukrep 421 je namenjen spodbujanju medregijskega in čezmejnega sodelovanja.

Leto NIP:

Navedite leto NIP, v katerem je bil projekt opredeljen.

Datum zahtevka za izplačilo sredstev:

Vnesite datum priprave oziroma podpisa zahtevka za izplačilo sredstev.

TABELA: »Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih izvedbenega projekta«

Vsa dokazila o stroških, s katerimi dokazujete upravičene stroške na projektu/fazi projekta, vnesite v tabelo, ki jih razvrstite najprej po namenu, potem pa po datumu izdaje dokazila (npr. računa, časovnice, zahtevka).

Namen:

Izberite možnost iz spustnega seznama. Dokazila vnesite po naslednjem vrstnem redu:

  - stroški materiala in storitev zunanjih izvajalcev,

  - stroški koordinacije in stroški izvajanja projekta s strani partnerjev v projektu (stroški človeških virov),

  - stroški promocije projekta,

  - splošni stroški.

Če dodate vrstico, popravite zaporedne številke za vnose.

Izdajatelj dokazila o strošku:

Zapišite naziv izdajatelja dokazila o strošku.

Primer 1: Podjetje d.o.o.,

Primer 2: Trgovina na drobno, Marija Trgovin s.p.,

Pri plačilnih listah in potnih nalogih vnesite naziv izdajatelja dokumentov (naziv podjetja, agencije ipd.). Obvezno morate priložiti poročilo o opravljeni službeni poti.

Številka dokazila:

Vnesite številko dokazila o stroških (npr. številka računa, številka potnega naloga, ipd).

Za potne naloge vnesite zaporedno številko potnega naloga ali številko obračuna potnega naloga.

Za plačilne liste vnesite ime in naziv zaposlenega ter mesec in leto plače (ime priimek MM/LLLL).

Datum izdaje dokazila:

Vnesite datum izdaje dokazila o stroških (DD.MM.LLLL).

Znesek dokazila:

Vnesite bruto znesek, ki je naveden na dokazilu o stroških, ne glede na to kolikšen del uveljavljate na projektu.

Nosilec stroškov:

Vnesite naziv nosilca stroškov, na katerega je dokazilo o stroških (račun, prispevek v naravi …) naslovljeno. Nosilec stroškov je lahko samo nosilec projekta ali partner v projektu in je bil predviden že v NIP.

Način plačila:

Izberite možnost iz spustnega seznama (npr. gotovina, prispevek v naravi, plačilni nalog, pobot, …) .

Datum plačila:

Vnesite datum plačila dokazila o plačilu (DD.MM.LLLL). V primeru, da je bilo izvedeno plačilo stroškov po delih, vnesite datume vseh plačil.

V primeru, da bo vneseni datum plačila pred datumom izdaje plačila računa, se vam bo datum obarval rdeče. Vzrok je lahko:

- napaka pri vnašanju datuma (preverite datume),

- plačilo je bilo izvedeno po predračunu,

- plačilo je bilo izvedeno prej, kot je bil izdan račun (Tak račun ni upravičen do sofinanciranja!).

Skupen strošek na projektu v € (A):

Vnesite bruto znesek stroška, ki ga dokazujete s posameznim dokazilom in ki je nastal neposredno na projektu. To je lahko tudi samo del celotnega zneska dokazila o strošku.

Znesek DDV od vrednosti stroška na projektu v € (B):

Vnesite znesek DDV, ki je bil obračunan za tisti del stroškov, ki so nastali neposredno na projektu.

Drugi neupravičeni stroški v € (C):

Vnesite druge neupravičene stroške, ki so nastali na projektu kot so stroški garancij, drugi davki, trošarine, stroški opominov, zamudne obresti, stroški za zasebno rabo (nagrade ipd.), neupravičeni stroški zaradi upoštevanja omejitve upravičenih stroškov po namenih ali zaradi upoštevanja omejitve prispevka v naravi. Neupravičeni stroški se upoštevajo samo od tistega dela stroškov, ki so nastali na projektu / fazi, za katerega vlagate zahtevek za izplačilo sredstev.

V skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe PRP se podpora poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ne dodeli za:

- nakup patentiranih pravic, strokovnega znanja in izkušenj, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,

- stroške materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,

- plačilo taks in drugih dajatev v upravnih postopkih,

- plačilo zavarovalnih premij,

- plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,

- bančne stroške in stroške garancij,

- stroške opominov in zamudne obresti,

- nakup rabljene opreme,

- stroške materiala in storitev, vezanih na aktivnosti v ribištvu in ribogojstvu,

- štipendije in nagrade,

- prevozna sredstva, ki so namenjena zasebni rabi,

- članarine za članstvo v organizacijah, ki niso neposredno povezane s pristopom LEADER,

- nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

- nakup IKT opreme za namen izvedbe delavnic, izobraževanj, seminarjev in enodnevnih dogodkov,

- naročnine na časopise in drugo periodiko, ki ni neposredno povezana s pristopom LEADER,

- izobraževanja in usposabljanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem pristopa LEADER,

- oglede dobrih praks, ki niso neposredno povezani s pristopom LEADER,

- študije, strategije, ocene, pripravo projektnih dokumentacij in druge podobne raziskave, razen v primeru, kadar predstavljajo del splošnih stroškov v projektu,

- splošne upravne stroške.

Upravičen strošek na projektu v € (D):

Stolpec je zaklenjen – zaščiten za vnašanje. Upravičeni stroški se avtomatično izračunajo po naslednji formuli: A-(B+C). Črke A, B in C predstavljajo zneske v posameznih stolpcih.

Delež LEADER podpore v % (E):

Stolpec je zaklenjen – zaščiten za vnašanje. Delež se samodejno prepiše iz glave tabele.

Izračunana sredstva PRP v € (F):

Stolpec je zaklenjen – zaščiten za vnašanje. Znesek se samodejno izračuna po naslednji formuli: D*E/100. Črki D in E predstavljata zneske v posameznih stolpcih.

Opomba/navezava na aktivnost

Vnesite, na katero aktivnost se navezuje vpisani strošek. Vnesite tudi druge opombe.

Izpolnjevanje noge obrazca:

Skupni stroški (A):

Celica je zaklenjena – zaščitena za vnašanje. Znesek se samodejno izračuna kot vsota posameznih zneskov stolpca A. Na ta način se izračuna skupno vrednost projekta/faze projekta.

Skupni neupravičeni stroški (B+C):

Celica je zaklenjena – zaščitena za vnašanje. Znesek se samodejno izračuna kot vsota posameznih zneskov stolpcev B in C. Na ta način se izračuna skupne neupravičene stroške projekta/faze projekta.

Skupni upravičeni stroški (D):

Celica je zaklenjena – zaščitena za vnašanje. Znesek se samodejno izračuna kot vsota posameznih zneskov stolpca D. Na ta način se izračuna skupne upravičene stroške projekta/faze projekta.

Delež LEADER podpore v % (E):

Celica je zaklenjena – zaščitena za vnašanje. Delež se samodejno prepiše iz glave obrazca.

Izračunana sredstva PRP (F):

Celica je zaklenjena – zaščitena za vnašanje. Znesek se samodejno izračuna kot vsota posameznih zneskov stolpca F. Na ta način se izračuna sredstva PRP, ki predstavljajo zgornji znesek upravičenih stroškov z upoštevanjem tipa projekta in deleža sofinanciranja.

Zaradi zaokroževanja na dve decimalni mesti se lahko pojavi razlika med ročnim seštevanjem zneskov in med excelovimi izračunanimi vrednostmi, ki sicer prikazuje zaokrožitev na dve decimalni mesti, dejansko pa sešteva zneske z vsemi decimalnimi številkami. Upošteva se excelova vrednost

Vnesite znesek, ki ga uveljavljate (zaprošate) za izplačilo iz naslova ukrepov LEADER. Znesek ne sme biti višji od »Izračunanih sredstev PRP (F)« in ne višji od dodeljenih sredstev z odločbo o potrditvi NIP oz. morebitno odločbo o spremembi NIP.

Znesek se mora ujemati z zneskom v celici »Višina zahtevka« v glavi obrazca in zneskov v celici »Višina zahtevka (€)« na prvi strani zahtevka za izplačilo sredstev. Znesek ne sme presegati stroškov dokazanih z računi in drugimi dokazili o nastanku stroškov.

TABELA: Stroški izvedbene faze projekta po namenih

V tabelo Stroški izvedbene faze projekta vnesite razdelitev vrednosti po posameznih namenih, glede na opredelitve na prvem listu excel tabele Priloga 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po namenih.

Celice so zaklenjene – zaščitene proti vpisovanju. V kolikor pri katerem od namenov presegate omejitve (npr. sofinancirani stroški promocije presegajo 20 % skupnih upravičenih stroškov projekta iz NIP oziroma 20 % skupnih stroškov, če gre za projekt, ki je bil potrjen pred uveljavitvijo Uredbe PRP v letu 2011), potem znižajte upravičene stroške računa v tabeli »Seznam računov« na način, da povečate višino neupravičenih stroškov.

Vsota izračunanih sredstev PRP:

Vsota zneskov po posameznih namenih se samodejno izračuna glede na opredelitev namenov v excelovi tabeli.

Delež od skupne upravičene vrednosti :

Delež izračunanih sredstev PRP po posameznih namenih se samodejno izračuna od skupne upravičene vrednosti glede na podatke v excelovi tabeli.

Z drugačno barvo je označena celica, ki prikazuje delež izračunanih sredstev PRP za namen splošnih stroškov od skupne vrednosti upravičenih stroškov, da bo omogočena lažja kontrola omejitev po namenih (20 % izračunanih sredstev PRP od skupnih upravičenih stroškov po zaključku projekta iz NIP oziroma 20% skupnih stroškov, če gre za projekt, ki je bil potrjen pred uveljavitvijo Uredbe PRP v letu 2011.).

V kolikor vlagate zahtevek za izplačilo sredstev za prvo fazo projekta, je izračunan delež zgolj informativen. Ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za posamezni projekt, omejitve po namenih ne smete preseči.

Delež od skupne vrednosti:

Delež izračunanih sredstev PRP po posameznih namenih se samodejno izračuna od skupne vrednosti samodejno glede na podatke v excelovi tabeli.

Z drugačno barvo je označena celica, ki prikazuje delež izračunanih sredstev PRP za namen promocije projekta od skupne vrednosti, da je omogočena lažja kontrola omejitev po namenih (20 % skupnih upravičenih stroškov projekta po zaključku projekta iz NIP oziroma 20 % skupnih stroškov, če gre za projekt, ki je bil potrjen pred uveljavitvijo Uredbe PRP v letu 2011).

Če vlagate zahtevek za izplačilo sredstev za prvo fazo projekta, je izračunan delež zgolj informativen. Ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za posamezni projekt, omejitve po namenih ne smete preseči.

TABELA: Stroški prispevka v naravi

Vsota izračunanih sredstev PRP:

Vsota zneskov prispevkov v naravi se samodejno izračuna glede na opredelitev načina plačila v excelovi tabeli.

Delež od skupne vrednosti:

Delež izračunanih sredstev PRP prispevka v naravi se samodejno izračuna od skupne vrednosti glede na podatke v excelovi tabeli.

Tabela omogoča kontrolo omejitev za prispevek v naravi (15 % skupnih upravičenih stroškov projekta po zaključku projekta iz NIP oziroma 20 % skupnih stroškov, če gre za projekt, ki je bil potrjen pred uveljavitvijo Uredbe PRP v letu 2011.) oziroma delež prispevka v naravi od vrednosti upravičenih stroškov posamezne faze / projekta, kot je opredeljeno v NIP in potrjeno z odločbo o potrditvi NIP). Opredeljenega deleža prispevka v naravi ne smete prekoračiti niti v posamezni fazi projekta.

Primer:

Z odločbo o potrditvi NIP je bilo za 1. fazo odobreno 5 % prispevka v naravi, za drugo fazo pa 20 % prispevka v naravi. V celotni finančni strukturi projekta prispevek v naravi ne presega 15 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev za posamezno izvedbeno fazo, ne smete uveljavljati večjega delež prispevka v naravi, kot je bilo potrjeno v NIP – v zahtevku za izplačilo sredstev za 1. fazo ne več kot 5 % in v zahtevku za izplačilo sredstev za 2. fazo ne več kot 20 % vrednosti vseh stroškov posamezne faze. Hkrati prispevek v naravi ne sme presegati 15 % skupne vrednosti upravičenih stroškov projekta. Tudi če vam ARSKTRP odobri vlogo za spremembo NIP, v kateri ste prosili  za prerazporeditev prispevka v naravi med fazami ali pretvorbo taga prispevka v druge vrste stroškov ali povečanje njegovega deleža, ta še vedno ne sme preseči 15% skupnih upravičenih stroškov projekta.

Če boste ob preverjanju omejitev ugotovili, da izračunana PRP sredstva za celotni projekt presegajo katero od omejitev po namenih, potem zneske v stolpcu E korigirajte tako, da povečate »Druge neupravičene stroške (C)« v excel tabeli Priloge 1.1. Na ta način se bodo znižali tudi zneski »Upravičeni stroški na projektu (D) in posledično tudi zneski »Izračunana sredstva PRP (F).«

Finančno poročilo

TABELA: Viri financiranja

V tabelo vnesite podatke o financiranju projekta v evrih in v deležu od celotne vrednosti projekta.

Lastna udeležba: zasebna ali nejavna sredstva, kamor spadajo tudi sredstva občin, v kolikor je le-ta nosilka projekta ali partner v projektu, in prispevek v naravi, drugi viri financiranja: sem vpišite vir financiranja, ki ga ne morete uvrstiti med lastna sredstva ali javna sredstva.

Javna sredstva: sredstva zaprošena iz ukrepov LEADER (sredstva EKSRP)

Stolpec »%«:

Stolpec je zaklenjen – zaščiten za vnašanje. Delež sredstev se samodejno izračuna glede na skupni znesek.

TABELA: Predvidena zaprošena sredstva za naslednje zahtevke

Zaporedna številka faze projekta:

Navedite posamezno fazo projekta.

Odobreno po NIP:

Navedite LEADER zneske, kot so vam bili odobreni z odločbo o potrditvi NIP oziroma zadnjo veljavno odločbo o spremembi NIP.

Zahtevek za izplačilo sredstev:

Vnesite zneske za posamezno fazo, kot ste jih zaprosili za izplačilo LEADER sredstev.

Izplačano:

Vnesite izplačane zneske s strani MKO/ARSKTRP za posamezno fazo projekta.

Če zaradi neupravičenega razloga višina zahtevka za izplačilo po predlogu LAS za več kot 3% presega upravičeno višino zahtevka,po izračunu ARSKTRP, se za razliko uporabi znižanje zneska  v skladu s 30. členom  Uredbe Komisije št. 65/2011/EU.

S podpisom  zahtevka za izplačilo upravičenec  zagotavlja, da so vsi podatki točni in da je dokumentacija pri zahtevku za izplačilo verodostojna.

Podpisi in žigi

Odgovorna oseba LAS (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predsednika LAS ter njegov podpis ter žig LAS, če obstaja.

Odgovorna oseba upravljavca (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika upravljavca ter njegov podpis in žig.

Odgovorna oseba nosilca projekta (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika nosilca projekta ter njegov podpis in žig, razen v primeru, kadar je nosilec projekta LAS ali upravljavec LAS.

### PRILOGA 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev

Potrdilo o prejemu javnih sredstev potrdi ena ali več občin, odvisno od lokacije izvajanja projekta. V kolikor se projekt izvaja na območju celotne LAS, prilogo 1.2 potrdijo vse občine, v kolikor se projekt izvaja zgolj na območju ene občine, prilogo 1.2 potrdi samo tista občina, na območju katere se projekt izvaja.

Isti strošek ne sme biti dvakrat financiran iz javnih sredstev RS ali sredstev EU.

Isti stroški računa ali isto opravljeno delo ne sme biti dvakrat plačano iz javnih sredstev RS. Plačilo stroškov s strani občine ni obravnavano kot dvojno sofinanciranje, kadar je občina nosilec projekta ali partner v projektu in ima z LAS ali z nosilcem projekta sklenjeno pogodbo o sodelovanju na projektu, ter krije del nastalih stroškov. V tem primeru občina obkroži možnost c) LAS/partner v projektu ni prejel(-a) javnih sredstev za aktivnosti.

Isti strošek ne sme biti sofinanciran iz dveh javnih virov proračuna RS ali sredstev EU.

Isti strošek računa ali isto opravljeno delo ne sme bi sofinancirano iz dveh javnih virov proračuna RS.

Primer: V kolikor so upravičeni stroški sofinancirani s strani LEADER v deležu 60 %, potem mora LAS zagotoviti preostala sredstva kot lastna sredstva in torej ne iz drugih javnih virov. Na ta način so iz sofinanciranja LEADER izključena vsa javna dela; sredstva občin, kadar le–ta sofinancira iste stroške (npr. preko javnega razpisa za podporo društev) in hkrati ni nosilec ali partner v projektu ter stroški, ki so bili v določenem deležu že sofinancirani iz drugi javnih virov RS (npr. drugi skladi) ali EU.

Potrdilo o prejemu javnih sredstev RS (občin)

Za dokazovanje izjave na drugi strani zahtevka za izplačilo sredstev, da za iste upravičene stroške še niste prejeli javnih sredstev RS (občin), priložite s strani občin podpisano in potrjeno Prilogo 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev.

### 7.2. Izpolnjevanje obrazca - Zahtevek za izplačilo sredstev - sofinanciranje vodenja LAS (PRP-09-L2)

Obrazec “Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje vodenja LAS” se izpolnjuje po enaki metodologiji kot obrazec za sofinanciranje projektov.

Odgovorna oseba LAS (predsednik LAS) s podpisom in z žigom potrdi vnesene osnovne podatke zahtevka za izplačilo sredstev na prvi strani zahtevka, izjavo na drugi strani, poročilo o opravljenem delu in Prilogo 1.1 k zahtevku za izplačilo sredstev kot resnične in točne.

V primerjavi z zahtevkom za izplačilo sredstev za sofinanciranje projektov je sprememba naslednja: LAS za namen sofinanciranja vodenja LAS vloži na ARSKTRP obrazec zahtevka za izplačilo sredstev PRP-09-L2. Ta obrazec se izpolni po naslednjih navodilih:

STRAN 1: »Zahtevek za izplačilo sredstev - sofinanciranje vodenja LAS «

Pogodba/Odločba:

Obkrožite eno izmed dveh možnosti:

Če ste bili potrjeni kot LAS na podlagi prijave na prvi javni razpis in ste z MKO podpisali pogodbo, obkrožite ustrezno možnost.

Če ste bili kot LAS potrjeni na podlagi drugega javnega razpisa in z MKO niste podpisali pogodbe, ampak ste prejeli le odločbo o pravici LAS do sredstev, obkrožite b).

Poleg tega, da ste obkrožili ustrezno možnost, izpišite tudi številko pogodbe oziroma odločbe (odvisno, katero možnost ste izbrali).

Črpanje sredstev iz NIP za leto:

Na podlagi obvestil o pravici porabe sredstev in nato še z odločbo o potrditvi NIP za posamezno leto prejmete določeno kvoto sredstev za namen sofinanciranja vodenja LAS. Tu zapišite, za katero leto so vam bila dodeljena sredstva – kvote, iz katerih črpate sredstva na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev. Na primer: V kolikor črpate sredstva na podlagi dveh različnih odločb o potrditvi NIP, zapišite obe leti (npr. 2011 in 2012)

Obvestilo o pravici porabe sredstev:

V ta okvir vpišite številko obvestila o pravici do sredstev, ki vam je bilo izdano konec leta 2011 ali 2012.

Odločba o potrditvi NIP:

Zapišite številko odločbe o potrditvi NIP, v katerem so vam bila dodeljena tudi sredstva za vodenje LAS, ki jih črpate z zahtevkom za izplačilo sredstev.

Odločba o spremembi NIP:

To vrstico izpolnite samo v primeru, ko ste z NIP ali spremembo NIP prenesli del sredstev iz vodenja LAS na projekte ter se vam je tako vrednost namenjena za vodenje LAS zmanjšala glede na vrednost, opredeljeno v obvestilu o pravici porabe sredstev.

Obdobje izvajanje aktivnosti delovanja LAS:

V to polje vpišite obdobje, v katerem so bile izvedene aktivnosti, za katere vlagate zahtevek za izplačilo sredstev (pri določitvi tega obdobja ne glejte datuma izdaje računa ali datuma plačila le-tega, temveč datum, ko je bila posamezna storitev opravljena oziroma, za katero obdobje je bilo opravljeno plačilo).

Npr.:

- plača za mesec marec je bila obračunana in izplačana 15. 4. (obdobje izvajanja torej ni od 15. 4 dalje temveč od 1. 3. dalje);

- račun za vzdrževanje spletnih strani za celotno leto 2010 je bil izdan in plačan v mesecu februarju (obdobje izvajanja ni od 1. 2. dalje temveč od 1. 1. pa vse do 31. 12. 2010, ker gre za plačilo aktivnosti, ki se izvajajo celo leto);

- računi za telefon (pazite pri računih, kjer npr. račun za mesec april vsebuje plačilo naročnine za mesec maj in obračun dejanske porabe za mesec april – obdobje zapišite od najzgodnejšega datuma zapisanega na računu dalje).

Višina zahtevka za izplačilo sredstev: Tu zapišete vrednost, za katero vlagate zahtevek za izplačilo sredstev. Ta vrednost mora biti enaka Zaprošeni vrednosti za izplačilo iz Priloge 1.1.

Podpis in žig

Odgovorna oseba LAS (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predsednika LAS ter njegov lastnoročni podpis ter žig LAS, če obstaja.

Odgovorna oseba upravljavca (ime in priimek):

Vpišite ime in priimek predstavnika upravljavca ter njegov lastnoročni podpis in žig.

STRAN 2: »Izjava«

Obvezni del vsakega zahtevka za izplačilo sredstev je tudi podpisana izjava, ki je zavezujoča. Z izjavo se zavezujete, da so podatki iz zahtevka za izplačilo sredstev resnični in točni; da je dokumentacija k zahtevku za izplačilo sredstev verodostojna; da so dokazila o nastalih stroških (računi in druga dokazila) originalna in stroški plačani; da so bila dokazila o nastalih stroških pregledana s strani LAS; da so od zahtevane vsote odšteti neupravičeni stroški in DDV; da so bila zaprošena sredstva namensko porabljena; da je višina zahtevka za izplačilo sredstev skladna z dejansko porabljenimi sredstvi za projekt, da hranite dokumentacijo o projektu ter da za iste upravičene stroške, kot jih navajate v zahtevku za izplačilo sredstev, še niste prejeli javnih sredstev proračuna RS ali sredstev EU ter da istih upravičenih stroškov ne boste uveljavljali na drugih projektih. Pri tem gre za upoštevanje določila 121. člena Uredbe PRP, ki govori, da se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške že prejel sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

STRAN 3: »Poročilo o opravljenem delu«

Navedite vse aktivnosti, nastale v obdobju izvajanja, za katerega uveljavljate zahtevek za izplačilo sredstev in na podlagi katerih so nastali stroški, ki jih uveljavljate z računi navedenimi v Prilogi 2.

Opišite posamezno aktivnost (utemeljitev nastanka stroška, trajanje izvedbe, lokacijo, število udeležencev, ipd.). Zraven aktivnosti navedite zaporedno številko dokazila o nastalem strošku (račun ali drugo dokazilo) iz Priloge 1.1, ki se nanaša na posamezno aktivnost in navedite, s katerim dokazilom dokazujete nastali strošek (npr. vabila, liste prisotnosti, fotografije, članki, povezava na spletno stran, poročila o delu, potni nalogi in potnA poročila, plačilne liste)

Primer 1:

Izvedene aktivnosti v obdobju od ……..,  za katerega uveljavljamo zahtevek za izplačilo sredstev, so:

»Delovanje pisarne LAS« (op. LAS ima prostore, v katerih deluje, najete v gasilskem domu).

Na podlagi pogodbe z gasilskim društvom (priložena k računu 2) plačujemo mesečno najemnino (Zveza: Računi št. 2, 3 in 4). Poleg stroškov za najemnino ima LAS tudi druge obratovalne stroške, kot so:

- stroški telefona in interneta (Zveza: Računi št. 7, 8 in 9)

- stroški elektrike (Zveza: Račun št. 10, 11 in 12)

Ker obratovalne stroške v celoti plačuje LAS sam, uveljavljamo kot upravičen strošek 100 % vrednost računov.

Primer 2:

Izvedene aktivnosti v obdobju…………….,  za katerega uveljavljamo zahtevek za izplačilo sredstev, so:

»Organizacija delavnice za nosilce projektov«; organizirali smo celodnevno delavnico, katere namen je bil:

- pregled izvajanja projektov,

- predstavitev navodil potrebnih za ustrezno vodenje dokumentacije o izvedbi projekta ter pripravo zahtevka za izplačilo sredstev,

- predstavitev obrazcev za poročanje, ipd.

Delavnice se je udeležilo 12 predstavnikov nosilcev projektov oziroma projektnih skupin (Zveza: vabilo, lista prisotnosti, prezentacija …). Zaradi izvedbe te delavnice so nastali stroški za najem dvorane v prostorih kulturnega doma (Zveza: Račun št. 14) in stroški pogostitve, ki jo je pripravilo Društvo kmečkih žena (Zveza: Račun št. 15).

STRAN 4: »Učinki aktivnosti«

Glede na opredeljene aktivnosti iz Poročila o opravljenem delu, opredelite tudi učinke oziroma cilje, katere ste z izvedenimi aktivnostmi dosegli.

Pri opisu učinkov projekta si lahko pomagate tudi s tabelo »Rezultati/indikatorji«,  s pomočjo katere ocenjujete doseganje planiranih ciljev.

Primer:

V Poročilu o opravljenem delu ste navedli, da ste v lokalnem glasilu objavili članek o delovanju LAS:

Učinek takšne aktivnosti je npr.:

- informiranje lokalnih prebivalcev o aktivnostih, ki jih izvaja LAS, o prijavljenih projektih, ki so bili vključeni in izbrani na podlagi NIP iz določenega leta xy, o uspešno izvedenih projektih ipd.

STRAN 5: »Rezultati / indikatorji«

V poglavju Rezultati / indikatorji izpolnite obstoječo tabelo. V prvi stolpec vpišite vrednost, ki se nanaša na obdobje, za katerega vlagate zahtevek za izplačilo sredstev, v drugi stolpec pa kumulativno vrednost, ki se nanaša na celotno obdobje izvajanja aktivnosti. V kolikor v določenem obdobju ni bila izvedena nobena aktivnost, na katero se nanaša indikator, zapišite vrednost 0, kumulativno vrednost pa izpolnite.

Tabela vsebuje tudi nekatere vrste indikatorjev, kjer gre za trenutne podatke (trenutno število zaposlenih za opravljanje nalog vodenja, trenutno število članov LAS); v tem primeru izpolnite samo prvi stolpec. LAS lahko doda svoj indikator, s katerim bi lahko izkazoval opravljeno delo in njegove učinke.

### Priloga 2.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih za vodenje LAS«

Za stranjo 6 priložite natisnjeno Prilogo 1.1.: Specifikacija uveljavljenih stroškov po računih za vodenje LAS, ki ga sestavlja seznam računov in finančno poročilo v excelovem obrazcu.

V Excelovem obrazcu vpisujete samo v tiste celice, ki niso obarvane oziroma osenčene. V osenčene celice ne vpisujte ničesar, ker se vam bodo izpolnile same.

Koraki za izpolnitev obrazcev v Excelu:

  - Izpolnite glavo obrazca – zgornje tabele.

  - Siva polja so zaščitena – onemogočeno vpisovanje. Številko zahtevka za izplačilo sredstev vnese ARSKTRP. Višina zahtevka za izplačilo sredstev se prepiše iz celice »Zaprošena vrednost za izplačilo« iz noge tabele.

  - Vpišite ime LAS.

  - Višino zahtevka za izplačilo sredstev, ki se je izračunala na podlagi vnesenih dokazil o nastalih stroških.

  - Vpišite datum, ki je enak datumu s prve strani zahtevka za izplačilo sredstev.

  - Izpolnite tabelo, v katero vpisujete posamezna dokazila o nastalih stroških (glej spodaj).

  - Osenčene celice so zaklenjene – zaščitene proti vpisovanju, zato v njih ne vpisujte ničesar.

  - Ko se boste postavili na celice “Namen”, “Način plačila”, “Odstotek podpore”, se vam bo na desni strani pojavila puščica za odprtje zavesnega menija. Iz tega menija izberite za vas ustrezno možnost.

  - Vsak stolpec v obrazcu je v zgornji vrstici opremljen s komentarji, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju obrazca.

  - V kolikor boste potrebovali več vrstic, kot jih je v prvotnih obrazcih, potem vnesite nove vrstice na naslednji način:

Označite zadnjo vrstico v celoti, pritisnite desni gumb na miški in izberite ukaz »Kopiraj«.

Spet kliknite desni gumb na miški in izberite ukaz »Vstavi kopirane celice«. Na tak način se vam bodo v celicah ohranile formule in drugi ukazi. Popravite pa zaporedno številko vrstice.

  - Ko boste vnesli vsa dokazila o nastalih stroških, se vam bodo same izračunale tudi določene vrednosti, ki jih vsebuje finančno poročilo v nadaljevanju. V celico »Zaprošena vrednost za izplačilo« vnesite znesek, za katerega vlagate zahtevek za izplačilo sredstev. Višina zahtevka za izplačilo sredstev ne sme biti višja, kot se samodejno izračuna v excel obrazcu.

  - Pojdite na Finančno poročilo.

  - Tabela »Stroški delovanja« je zaklenjena – zaščitena proti vpisovanju. V primeru, da  dovoljeno višino stroškov presegate, potem znižajte upravičene stroške računa v tabeli “Seznam računov« na način, da povečate višino neupravičenih stroškov.

  - V tabelo »Viri financiranja« vnesite višino zasebnih sredstev in višino drugih sredstev.

  - Natisnite Prilogo 1.1 in jo vložite za stranjo 6 obrazca zahtevka za izplačilo sredstev.

## PROJEKTI SODELOVANJA

Projekt sodelovanja je upravičen do sredstev LEADER iz ukrepa 421, če izpolnjuje najmanj naslednje pogoje:

- med LAS iz Slovenije in med LAS iz druge države članice EU ali z LAS podobno organizacijo iz tretje države je sklenjen sporazum oziroma pogodba o sodelovanju;

- vse sodelujoče organizacije oziroma vsi sodelujoči partnerji morajo imeti skupno aktivnost (ang. joint action). Kar pomeni, da vsak partner z udeležbo v projektu sledi ciljem iz svoje strategije in tudi prevzame aktivno vlogo v skupnem projektu - izvede določeno aktivnost in tudi krije svoje stroške.

Kaj pomeni LAS podobno organizacijo iz tretje države?

Najmanj je potrebno upoštevati 39. člen Uredbe Komisije št. 1974/2006/ES, kar pomeni, da je partnerska organizacija iz tretje države:

- ustanovljena oziroma registrirana,

- ima strategijo, program ali drug podoben dokument o razvoju svojega natančno določenega geografskega območja,

- je organizirana kot lokalno partnerstvo na opredeljenem podeželskem območju,

- je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov iz javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilnega sektorja; takšna sestava mora biti zastopana tudi na ravni odločanja.

Upravičeni stroški so:

- stroški, ki so nastali pred sklenitvijo pogodbe med partnerji oziroma pred vročitvijo odločbe o potrditvi NIP (stroški srečanj partnerjev - potni stroški, stroški namestitve, stroški prevajanja),

- stroški izvedbe projekta,

- ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence, do višine 20 % upravičenih stroškov.

## VLAGANJE ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV

ARSKTRP bo izplačilo finančnih sredstev odobrila na podlagi zahtevkov LAS, vloženih na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi dokazili. K zahtevku za izplačilo sredstev mora biti priložena tudi digitalna verzija zahtevka za izplačilo sredstev na zgoščenki ali drugem ustreznem elektronskem mediju.

Sredstva izplačuje ARSKTRP na račun LAS.

Zahtevke je potrebno oddati na vložišču Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje projektov in zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje vodenja LAS se vlaga na predpisanih obrazcih. Na ovojnici morajo biti razvidni datum oddaje zahtevka za izplačilo sredstev na pošti, označen s strani pošte, naslov LAS ter oznaka: "Ne odpiraj – zahtevek LAS".

Za datum vložitve se šteje dan, ko je bil zahtevek za izplačilo oddan na pošto s priporočeno pošiljko in je iz ovojnice jasno razviden datum oddaje priporočene pošiljke, označen s strani pošte. Če datum ni razviden ali je bila pošiljk poslana z navadno pošto, se za datum vložitve šteje datum, ko organ prejme zahtevek za izplačilo sredstev.

Zahtevki za izplačilo sredstev se v skladu s 102. členom Uredbe PRP vlagajo glede na roke določene v odločbi o potrditvi NIP in njihovim spremembam oziroma od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo.

## ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV IN KONTROLA NA KRAJU SAMEM PRED IZPLAČILOM SREDSTEV

# ARSKTRP  mora ravnati v skladu  s prvim odstavkom 1. člena  Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014  z dne 11.3.2014 o dopolnitvi uredbe EU št. 1306 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabi eura  upravljati  in nadzorovati odhodke, kot je opredeljeno v členu 7 (1) Uredbe EU št. 1306/2013, glede izvrševanja plačil ter posredovanja in hranjenja podatkov, tako da  se zagotovijo zadostna jamstva, da je zahtevek za izplačilo upravičen. V nadaljevanju citirane uredbe so določene aktivnosti, ki jih morajo izvesti plačilne agencije (ARSKTRP), da so ta jamstva, da so izplačila upravičena, zadostna. V okviru teh aktivnosti so določeni tudi pregledi, določeni z zakonodajo Unije. Sem sodijo tako administrativni pregledi zahtevkov za izplačila kot tudi pregledi zahtevkov s kontrolo na kraju samem.

Pred potrditvijo izplačila se na ARSKTRP opravi administrativna kontrola zahtevka za izplačilo sredstev. Na osnovi dokumentacije, ki jo posreduje LAS, se preveri popolnost in ustreznost zahtevka za izplačilo sredstev:

- Ali je zahtevek za izplačilo sredstev pravočasen: zahtevek za izplačilo sredstev je vložen pravočasno v skladu z določili o dinamiki koriščenja sredstev, opredeljeni v odločbi o potrditvi NIP in v rokih, predpisanih za vlagatelje zahtevkov za izplačilo sredstev;

- Ali je vložen ločen zahtevek za izplačilo sredstev za posamezno izvedbeno fazo projekta na predpisanem obrazcu PRP-09-L1 oziroma PRP-09-L2 za vodenje LAS;

- Ali je zahtevek za izplačilo sredstev za izvedbeni projekt (obrazec PRP-09L1) ustrezno podpisan:

- naslovna stran zahtevka za izplačilo sredstev je podpisana s strani odgovorne osebe LAS in odgovorne osebe upravljavca,

- izjava na drugi strani zahtevka za izplačilo sredstev je podpisana s strani LAS, odgovorne osebe upravljavca in nosilca aktivnosti, kjer LAS ni nosilec projekta,

- poročilo o zaključku aktivnosti je podpisana s strani LAS, upravljavca in nosilca aktivnosti, kjer LAS ni nosilec projekta,

- Priloga 1.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov je podpisana s strani odgovorne osebe LAS, upravljavca in nosilca projekta, kjer LAS ni nosilec projekta,

- Priloga 1.2: Potrdilo o prejemu javnih sredstev je potrjena s strani občin.

- Ali je zahtevek za izplačilo sredstev za vodenje LAS (obrazec PRP-09-L2) ustrezno podpisan?

- naslovna stran zahtevka za izplačilo sredstev je podpisana s strani odgovorne osebe LAS in upravljavca LAS,

- izjava na drugi strani zahtevka za izplačilo sredstev je podpisana s strani LAS in upravljavca LAS,

- poročilo o zaključku aktivnosti je podpisana s strani LAS in upravljavca LAS,

- Priloga 2.1: Specifikacija uveljavljenih stroškov je podpisana s strani odgovorne osebe LAS in upravljavca.

- Ali je zahtevku za izplačilo sredstev priložena zahtevana dokumentacija:

- originalni izvodi dokazil o nastalih stroških (računi, zahtevki, plačilne liste…) ali overjene fotokopije le-teh;

- dokazila o plačilu vseh stroškov, tudi prispevkov in davkov

- (originalni bančni izpisek, izpisek z originalnim potrdilom banke – podpis in žig, print iz spletne poslovalnice, originalni plačan bančni nalog, na računu je označeno, da je bil plačan z gotovino);

- originalno potrdilo o prispevku v naravi, podpisano s strani LAS in nosilca projekta, kjer LAS ni nosilec projekta;

- kopija pogodbe med LAS in nosilcem projekta ter ostalimi partnerji, kjer LAS ni nosilec projekta;

- kopija pogodbe in kopije aneksov k pogodbam med LAS in upravljavcem LAS;

- kopije pogodb z izbranimi zunanjimi izvajalci, kjer takšne pogodbe obstajajo;

- kopije pogodb z aneksi k pogodbam z zaposlenimi, kjer se uveljavljajo stroški dela nosilcev aktivnosti;

- začasne in končne gradbene situacije, potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca, kjer so takšni dokumenti potrebni, in originalna dokazila o plačilu storitev;

- kopija gradbenega dovoljenja, kjer je potrebno;

- kopija uporabnega dovoljenja, kjer je potrebno;

- kopija kulturno- ali naravovarstvenega soglasja, kjer je potrebno

- tri ponudbe, če so stroški storitev ali nabave opreme nad 10.000 EUR

- ali je bil pravilno izpeljan postopek po zakonu o javnem naročanju.

### 10.1. Administrativna kontrola popolnosti

Če zahtevki za izplačilo nimajo vseh zgoraj zahtevanih dokumentov ali ne izpolnjujejo zgoraj opisanih zahtev, se štejejo kot nepopolni. Nepopolne zahtevke za izplačilo sredstev se pozove na dopolnitev s Pozivom na dopolnitev zahtevka za izplačilo sredstev. Ob dopolnjevanju zahtevka za izplačilo sredstev morajo biti na ovojnici razvidni datum oddaje dopolnitve zahtevka za izplačilo sredstev na pošti, označen s strani pošte, naslov LAS ter oznaka: "Dopolnitev zahtevka št. _____________". Za datum vložitve se šteje dan, ko je bila dopolnitev zahtevka za izplačilo sredstev oddana na pošto s priporočeno pošiljko in je iz ovojnice jasno razviden datum oddaje priporočene pošiljke, označen s strani pošte. V kolikor datum ni razviden ali je bila pošiljka poslana z navadno pošto ali je bila dopolnitev vložena pri organu, se za datum vložitve šteje datum, ko organ prejme dopolnitev.

Poziv na dopolnitev zahtevka je lahko tudi elektronski, pri čemer se ta ustrezno knjiži na ARSKTRP. Poziv na dopolnitev je lahko tudi telefonski, pri čemer pa upravni delavec, ki stranko poziva, naredi uradni zaznamek in ga prav tako knjiži. Če je dopolnitev zahtevka za izplačilo poslana v elektronski obliki, se za datum prejema šteje datum, ko je bila dopolnitev poslana organu.

Po dopolnitvi se ponovno opravi administrativna kontrola zahtevka za izplačilo sredstev. Če se ugotovi, da zahtevek za izplačilo sredstev še vedno ni popoln, se LAS izda Sklep o zavržbi zahtevka za izplačilo sredstev.

### Administrativna kontrola vsebinske ustreznosti

Za popolne zahtevke za izplačilo sredstev se v nadaljevanju postopka med drugim ugotavlja vsebinsko ustreznost, kot npr.:

- Ali je priložen digitalni izvod zahtevka za izplačilo sredstev na zgoščenki.

- Ali so dokazila o nastalih stroških pravilno datirana skladno z javnim razpisom za izbor in potrditev LAS ter skladno z NIP?

- Ali so upoštevani le stroški, ki se nanašajo na prijavljen projekt/naložbo/aktivnost? Datum nastanka stroška je lahko le iz obdobja izvajanja projekta, kakor je bilo načrtovano v NIP.

- Ali je časovno zaporedje predračunov, pogodb, računov in plačil ustrezno?

- Ali so upoštevani vsi odbitki (npr. DDV, popusti, trošarina, zamudne obresti ipd.)?

- Ali je delež splošnih stroškov, promocije projekta in prispevka v naravi v skladu z javnim razpisom in NIP?

- Ali je zahtevek za izplačilo sredstev skladen s potrjenim NIP?

- Ali je zahtevek za izplačilo sredstev skladen s priloženimi računi?

- Ali so stroški dokazljivi oziroma ali so dokazila ustrezna?

Vsebinsko neustrezne zahtevke za izplačilo sredstev se pozove na razjasnitev s Pozivom na razjasnitev zahtevka za izplačilo sredstev. Predpisan rok za razjasnitev zahtevka za izplačilo sredstev je odvisen od zahtevnosti poziva. Ob pošiljanju razjasnitve zahtevka za izplačilo sredstev morajo biti na ovojnici razvidni datum oddaje razjasnitve zahtevka za izplačilo sredstev na pošti, označen s strani pošte, naslov LAS ter oznaka: "Razjasnitev zahtevka št. _____________". Za datum vložitve se šteje dan, ko je bila razjasnitev vloga oddana na pošto s priporočeno pošiljko in je iz ovojnice jasno razviden datum oddaje priporočene pošiljke, označen s strani pošte. Če datum ni razviden ali je bila pošiljka poslana z navadno pošto, ali je bila razjasnitev vložena pri organu, se za datum vložitve šteje datum, ko organ prejme razjasnitev. Poziv na razjasnitev je lahko tudi elektronski ali ustni, pri čemer veljajo ista pravila, kot velja za pozive na dopolnitev zahtevka. Enako velja tudi za dopolnitev zahtevka v elektronski obliki.

Po razjasnitvi zahtevka za izplačilo sredstev se opravi administrativna kontrola razjasnitve zahtevka za izplačilo sredstev. V kolikor je zahtevek za izplačilo sredstev po razjasnitvi tudi vsebinsko ustrezen,  se lahko opravi tudi kontrola na kraju samem, in sicer še pred njegovim izplačilom. Izbor vzorca projektov za kontrolo na kraju samem se določi na podlagi analize tveganja.

Če se ugotovi, da je zahtevek za izplačilo sredstev  nasprotju z zahtevami iz predpisov, javnega razpisa ali odločbe, se zahtevek za izplačilo delno ali v celoti zavrne.

LAS prejme Odločbo o delni zavrnitvi zahtevka za izplačilo sredstev bodisi Odločbo o zavrnitvi zahtevka za izplačilo sredstev v celoti.

Zahtevek za izplačilo sredstev, ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, javnega razpisa in odločbe o pravici porabe finančnih sredstev,  se odobri in sredstva izplača na strankin transakcijski račun. Plačilo se šteje kot pozitivna odločba, zato v teh primerih ARSKTRP ne izdaja odločbe.

# Footnotes

Faksimile podpisa je dovoljen samo v primeru, da ima LAS v svojih notranjih dokumentih to možnost natančno opredeljeno: v katerih primerih in za katere dokumente. Takšen podpis mora biti vedno opremljen z žigom LAS. K dokumentu mora LAS vsakič priložiti tudi kopijo ustreznega dokumenta LAS, ki omogoča uporabo faksimile podpisa.

Inovativen projekt – Projekt je edinstven v primerljivem okolju. Inovativen je lahko izdelek ali proces. V programu LEADER je glavni inovativni dejavnik pogosto večsektorska značilnost pobude, ki povezuje standardne elemente na nov način. (Schausberger, B.: Vzpostavljanje partnerstev. V: LEADER+ Magazine, št. 9, 2008, str. 34)

Gledati opombo pod št. 1.

Gledati opombo pod št. 1

Lista prisotnosti mora minimalno vsebovati: naziv aktivnosti, datum, kraj, imena in priimke prisotnih, kraj bivanja (občina) prisotnih, kontakt (telefon/e-mail/naslov) prisotnih, podpis prisotnih, podpis in žig nosilca aktivnosti, podpis in žig LAS.